Пояснительная записка к отчету по муниципальной программе Шарыповского муниципального округа

«Управление муниципальными финансами»

## Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы: Финансово-экономическое управление администрации Шарыповского муниципального округа.

Соисполнители: администрация Шарыповского муниципального округа

## Цель муниципальной программы:

## Повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами, повышение качества бухгалтерского учета и бюджетной отчетности

## Целевые показатели:

«Соотношение количества выявленных проверками нарушений в области бухгалтерского, бюджетного и налогового учетов, по результатам которых применены штрафные санкции  в обслуживаемых учреждениях к общему количеству проверок» составило 0% при плановом значении не более 5%;

«Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ Шарыповского муниципального округа» составила 92,7% при плановом значении не менее 92%.

Задачи муниципальной программы, направленные на достижение целей подпрограммы, реализуемые в рамках задач муниципальной программы:

задача «Повышение качества ведения бухгалтерского и бюджетного учета, своевременное составление требуемой отчетности и предоставление ее в порядке и сроки, установленные действующим законодательством», реализуемая подпрограмма «Организация и ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учетов и формирование отчетности централизованной бухгалтерией»;

задача «Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета», реализуемая подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 
41 292,7  тыс. рублей, фактически кассовый расход составил 41 165,9 тыс. рублей (99,7%).

Подпрограмма «Организация и ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учетов и формирование отчетности централизованной бухгалтерией»

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 21 774,4 тыс. рублей, фактически кассовый расход составил 21 691,5 тыс. рублей,  что составляет – 99,6% от плановых назначений.

В течение года МКУ «ЦБУ» Шарыповского муниципального округа на договорной основе обслуживало 25 юридических лиц в том числе:

-  12 учреждений образования;

-  7 учреждения культуры и спорта;

-  6 иных учреждений.

В связи с повышением требований к уровню профессиональных знаний и полноценному применению современных технологий бюджетного и бухгалтерского учетов сотрудники постоянно обновляют теоретические и практические навыки.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В течение года своевременно предоставлялась отчетность в налоговые органы, красноярскстат, пенсионный фонд, фонд социального страхования и финансово-экономическое управление администрации Шарыповского муниципального округа;

Соотношение количества проверок, в ходе которых выявлены нарушения в области бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов по вине учреждения и по результатам которых применены штрафные санкции в обслуживаемых учреждениях, к общему количеству проверок составило 0 процентов при плановом назначении не более 5 процентов.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2023 году было предусмотрено 19 518,3 тыс. рублей, фактически кассовый расход составил 19 474,4 тыс. рублей, что составляет 99,8% от плановых назначений.

В целях создания условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 2023 году:

проведена оценка качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей бюджетных средств бюджета округа за 2022 год;

по всем проектам решений в области бюджетной и налоговой политики, принятым в 2023 году, проведена публичная независимая экспертиза;

на официальном сайте Шарыповского муниципального округа во вкладке «Бюджет для граждан» размещена информация  в доступной и понятной форме о бюджете на 2023-2025 годы и об исполнении бюджета за 2022 год, показатели социально-экономического развития округа.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ Шарыповского муниципального округа составила 92,7% при плановом значении не менее 92%;

Обеспечение исполнения расходных обязательств округа (без учета безвозмездных поступлений) составило 98,9% при плановом значении не менее 96 процентов.

Из 8 целевых показателей и показателей результативности, отраженных в муниципальной программе, 8 показателей достигли либо превысили  свои плановые значения.

Заместитель главы округа,

руководитель финансово-

экономического управления                                                    Г.И. Фахрутдинова

Петрова Нина Александровна

83915321694