Пояснительная записка

к годовому отчету по реализации муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Шарыповского муниципального округа»

за 2023 год

## Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы: администрация Шарыповского муниципального округа.

## Цель муниципальной программы:

## создание эффективной системы защиты населения и территории Шарыповского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

## Соисполнители: отсутствуют.

## Целевые показатели:

«Количество человек, погибших при пожарах, не более» составило 1 человека, что не превышает максимально допустимого значения - 1 человек;

## «Количество происшествий на водных объектах, не более»  составило 2 ед., что не превышает максимально допустимого значения - 2 ед.;

## «Доля отработанных сообщений и заявлений в МКУ «ЕДДС по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу» в общем объеме поступающих сообщений» составило 100%, что соответствует плановому значению.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 11 546,81 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 11 248,62 тыс. рублей (97,42%), что на 67,42% больше фактического финансирования программы за 2022 год (7 784,6 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Безопасность на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма, защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Шарыповского муниципального округа», реализуемая в рамках задачи «Снижение рисков и смягчение последствий террористических акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объекта».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 4 374,99 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 4 155,83 тыс. рублей (95%).

В отчетном году были реализованы следующие мероприятия:

приобретено пожарных ранцевых опрыскивателей - 15 штук;

проведено устройство минерализованных защитных противопожарных полос (с. Никольск, с. Малое Озеро, д. Ораки, д. Новокурск, д. Сорокино, д. Линево, д. Усть-Парная, с. Дубинино, с. Ажинское, д. Косые Ложки, д. Росинка, с. Родники, д. Скворцово) – 33,107 км.;

изготовлено баннеров по предупреждению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах - 7 шт.;

изготовлено листовок для осуществления пожарной пропаганды – 1899 шт.

проведено обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай пожара  в 37 населенных пунктах (д. Юферевское, д. Киргисюль и с. Никольск нет оповещения);

проведено пополнение пожарных водоемов запасами воды - 3 пожарных водоема (д. Усть - Парная - 1 , с. Никольск - 2);

простимулировано внештатных инструкторов -10 человек;

приобретено навесное почвообрабатывающее орудие на колесный трактор  для устройства минерализованных защитных противопожарных полос (Борона  дисковая) – 2 шт.;

установлены емкости под воду (д. Сартачуль, д. Косонголь) – 2шт.;

приобретена электростанция бензиновая в с. Березовское;

приобретены сухпайкй – 50 шт.;

застраховано 8 объектов (ГТС на р. Кадат верхнего, среднего и нижнего пруда, дамба с. Ораки, дамба д. Косые Ложки, с. Новоалтатка, дамба с. Ивановка, д. Горбы);

разработана проектно-сметная документация для эксплуатации ГТС верхнего пруда на р. Кадат дамба д.Косые ложки;

подразделения пожарной охраны обеспечивают прикрытие территории округа в 100% объеме.

В 2023 году произошло 128 пожара, что на 83,66% меньше чем в 2022 году (153 пожара).

С целью информирования населения проведены профилактические беседы с населением по противопожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям с охватом более 8 тыс. человек, вручено 3 258 памяток.

По результатам проведения анализа оперативной обстановки, складывающейся на территории округа в области противодействия терроризму, свидетельствует о ее стабильности. Преступления экстремисткой направленности, а так же преступления, предусмотренные ст. 205  УК РФ «Терроризм»  на территории округа отсутствовали.

При реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«количество человек погибших на водных объектах, не более» составило 2 человека, что не превышает максимально допустимого значения - 2 человека;

«количество человек, травмированных при пожарах, не более» составило 2 человек, что не превышает максимально допустимого значения - 2 человека;

«зона прикрытия населения Шарыповского муниципального округа всеми видами пожарной охраны» составила 100%, что соответствует плановому значению;

«доля гидротехнических сооружений находящихся в удовлетворительном состоянии» составила 62,5%, что соответствует плановому значению.

Подпрограмма «Обеспечение вызова экстренных служб по единому номеру «112» в Шарыповском муниципальном округе»,  реализуемая в рамках задачи «Повышение уровня безопасности населения округа и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 7 171,46 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 7 092,79 тыс. рублей (98,90%).

В отчетном году была приобретена одна МФУ.

Подпрограммой предусмотрено финансирование муниципального казенного учреждения «Единая диспетчерская служба по городу Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу», обеспечивающего деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Штатная численность данного учреждения на 31.12.2023 года составляет 11 единиц.

Так, в течение 2023 года МКУ «ЕДДС» принято 55 498 звонков (53 208 звонка в 2022 году), отработано 156 термоточек и 5 лесных пожара, проводились тренировки по смоделированным ситуациям, а также сбор информации для корректировки паспортов территории и населенных пунктов.

Также единой дежурно-диспетчерской службы было продолжен:

приём экстренных сообщений;

координация действий дежурно-диспетчерских служб муниципального образования;

мониторинг движения транспортных средств при помощи системы «ГЛОНАСС».

При реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

доля отработанных сообщений и заявлений в МКУ "ЕДДС по городу Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу" в общем объеме поступающих обращений составила 100%, что соответствует плановому значению.

Из 7 показателей, отраженных в муниципальной программе, 7 показателей достигли свои плановые значения.

Начальник отдела по контролю

и безопасности                                                                                Ю.Г. Михайлов