## Пояснительная записка

## к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Шарыповского муниципального округа»

## за 2023 год

Орган исполнительной власти округа,  ответственный  за реализацию программы: администрация Шарыповского муниципального округа.

Соисполнители: отсутствуют.

Цель муниципальной программы:

обеспечение населения муниципального округа качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях ограничения роста платы за коммунальные услуги.

Целевые   показатели:

«Уровень износа коммунальной инфраструктуры» составил 61,9%, что соответствует плановому значению;

«Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства» 
по итогам 2023 года значение показателя не превысило 15%, что так же соответствует плановому значению;

«Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения» составил 0,412 кВт.ч./кв.м, что превысило на 0,013 кВт.ч./кв.м (3,3%) от планового показателя;

«Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов» составила 100%, как и было запланировано;

«Доля населенных пунктов муниципального округа, на территории которых реализуются проекты по благоустройству, от общего количества населенных пунктов муниципального округа» составила 32,4%, что соответствует плановому значению;

«Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края, не менее» составил 56,6% при плановом значении 95%.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 179 818,7 тыс.рублей, фактическое финансирование составило 150 379,4 тыс.рублей (83,6%), что в 1,12 раза меньше фактического финансирования программы за 2022 год (19 835,6 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 5 подпрограмм.

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры», реализуемая в рамках задачи «Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Шарыповского муниципального округа».

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2023 году было предусмотрено 65 443,5 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 43 237,3 тыс. рублей или 66,1% от запланированного уровня.

В 2023 году в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» проведен капитальный ремонт  140 м тепловых сетей по ул. Советская в с. Новоалтатка и 1850 м сетей водоснабжения в с. Холмогорское по ул. 40 лет Победы, в д. Александровка по ул. Центральная. Также приобретены две вакуумные ассенизаторские машины, приобретен котел в котельную по ул. Советская, 61/1 в                     с. Березовское

Проведены текущие ремонты объектов коммунальной инфраструктуры (сетей тепло-, водоснабжения, котельных, водонапорных башен, повысительных и канализационных насосных станций).

В результате реализации мероприятий по поддержке местных инициатив проведен ремонт системы водоснабжения и установлено оборудование, проведен ремонт крыши на башне в с.Ораки.

В результате реализации мероприятий подпрограммы были созданы комфортные условия проживания населения Шарыповского округа и обеспечена бесперебойная работа объектов коммунального хозяйства.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Снижение интегрального показателя аварийности сетей теплоснабжения» составило 0,01 ед. на 100 км инженерных сетей, что соответствует плановому значению;

«Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоснабжения» составило 0,01 ед. на 100 км инженерных сетей, что соответствует плановому значению;

«Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоотведения» составило 0,01 ед. на 100 км инженерных сетей, что соответствует плановому значению;

«Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающим требованиям безопасности» соответствует плановому значению - 83,9%.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», реализуемая в рамках задачи «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе».

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2023 году было предусмотрено 9 232,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 8 751,7 тыс. рублей или 94,8% от запланированного уровня.

В целях снижения потребления электрической энергии и повышения энергоэффективности были выполнены работы по ремонту и монтажу       2,68 км уличного освещения, заменены 281 светильник в 32 населенных пунктах округа.

В 2023 году по итогам конкурсов Губернатора края: «Инициатива жителей – эффективность в работе» выполнены следующие работы:

- обустроено электроосвещение в д. Можары, с. Новоалтатка,                с. Родники;

-  проведены текущие ремонты уличного освещения в с. Ивановка,       с. Березовское,  с. Родники, с. Можары.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения» составил 0,412 кВт.ч./кв.м что превысило на 0,013 кВт.ч./кв.м (3,1%) от планового показателя, за счет увеличения расхода электрической энергии в системах уличного освещения ввиду добавления линий электропередач в с. Родники, д. Можары, с. Березовское, с. Новоалтатка;

«Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями» составила 462,78 кВт/ч на 1 человека населения, что соответствует плановому значению.

Подпрограмма «Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа», реализуемая в рамках задачи «Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения округа».

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2023 году было предусмотрено 10 742,3 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 10 496,4 тыс. рублей или 97,7% от запланированного уровня.

В рамках реализации подпрограммы на территории Шарыповского муниципального округа в 2023 году были ликвидированы несанкционированные свалки общей площадью 4 394,2 м2 и общим объемом 3 954,8 м3, обустроены 31 площадка в с. Березовское с приобретением и установкой 75 контейнеров.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Доля ТКО, размещаемая в санкционированных местах размещения или обезвреживания отходов» составила 45%, что соответствует плановому значению;

«Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов» составила 52,1%, что также соответствует плановому значению.

Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий», реализуемая в рамках задачи «Повышение привлекательности населенных пунктов округа для проживания».

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2023 году было предусмотрено 12 764,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 12 761,4 тыс. рублей или 99,97% от запланированного уровня.

В 2023 году по итогам конкурсов Губернатора края: «Инициатива жителей – эффективность в работе» выполнены следующие работы:

- проведен ремонт пешеходного моста через реку Парнушка в с. Парная,

- обустроена спортивная площадка по ул. Школьная в с. Береш.

В результате реализации мероприятий по поддержке местных инициатив выполнены работы по установке уличных тренажеров в                с. Березовское, обустроены пешеходные зоны в п. Инголь, с. Родники, обустроены комплексные игровые площадки в п. Крутоярский, с. Темра и    д. Можары.

В 2023 году выполнены капитальные ремонты памятников ВОВ в д. Едет ул. Советская сооружение 2, д. Новокурск, д. Гляден ул. Гагарина в районе № 9а, д. Глинка, п. крутоярский, д. Косые Ложки, п. Крутоярский.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Количество жалоб на проблемы благоустройства территорий» сохранены на нулевом уровне, что соответствует плану;

«Доля населенных пунктов муниципального округа, на территории которых реализуются проекты по благоустройству, от общего количества населенных пунктов муниципального округа» составила 32,4%, что соответствует плановому значению»;

«Количество отремонтированных воинских захоронений» составило 6 единиц, что соответствует плановому значению.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках задачи «Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2023 году было предусмотрено 81 635,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 75 132,7 тыс. рублей или 92% от запланированного уровня.

В течение 2023 года отловлено и клинически осмотрено 44 особей безнадзорных домашних животных (собак), из них:

- подвергнуто стерилизации (кастрации) – 44 особей;

- выпущено в среду обитания – 43 особей;

- вакцинированных против бешенства – 44 особей;

- передано владельцу – 1 особь.

Для обеспечения доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений:

четыре ресурсоснабжающие организации получили субсидию из краевого бюджета в общей сумме 7 335,0 тыс.рублей;

4829 жителям Шарыповского округа компенсирована часть расходов за коммунальные услуги. Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам составил 97,2%, что ниже планового значения на 1,8%. Это связано с невыполнением в полном объеме населением обязательств по оплате затрат за жилищно-коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими организациями.

Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края составил 58,8% при плановом значении не менее 95%. Неиспользованный остаток средств на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в 2023 году (далее – субвенция) составил 5 620,7 тыс.руб.

На экономию средств субвенции повлияло несколько факторов:

- снижение с 01.08.2023 г. нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории Шарыповского муниципального округа в соответствии с приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 26.06.2023           № 25-н;

- снижение с 01.07.2023 г. норматива потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях на территории Красноярского края, определенного расчетным методом, для категории жилых помещений «Многоквартирные дома и жилые дома с водоразборной колонкой» (строка 46) в соответствии с приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 26.06.2023№ 26-н;

- экономия сложилась ввиду уменьшения объема фактического потребления коммунальных услуг относительно объемов базового периода, используемых для расчета компенсации части платы граждан за коммунальные услуги на 2023 год.

На случай возникновения аварийных ситуаций было застраховано 8 гидротехнических сооружений.

Из 16 показателей, отраженных в муниципальной программе, 14 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.

Руководитель

МКУ «УСЗ» Шарыповского МО	       Н.Х. Альбеков