Пояснительная записка

к годовому отчету по реализации муниципальной программы Шарыповского муниципального округа

«Развитие институтов гражданского общества Шарыповского муниципального округа»

Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы: администрация Шарыповского муниципального округа.

Соисполнители: муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа, муниципальное казенное учреждение «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа», муниципальное казенное учреждение «Управление образования Шарыповского муниципального округа».

Цель муниципальной программы:

создание условий для развития гражданского общества.

Целевые показатели:

«Доля ТОС, системно размещающих информацию о своей деятельности в сети «Интернет» (на сайтах ТОС, в группах (на страницах) ТОС в социальных сетях, на специальных сайтах), и (или) в иных средствах массовой информации» составила 30%, что соответствует плановому значению;

«Количество проведенных ТОС мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства, развитие культуры и массового спорта на территории ТОС» составила 30 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество СОНКО, зарегистрированных на территории Шарыповского муниципального округа» составила 7 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество представителей институтов гражданского общества (активистов ТОС и членов СОНКО), прошедших обучение и применяющих полученные знания в своей работе» при плановом значении 140 человек, составило 204 человека;

«Количество социальных проектов СОНКО, получивших поддержку» составило 3 ед., что выше плана на 1 ед.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 2 143,11 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 2 143,11 тыс. рублей (100%).

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 2 подпрограммы

Подпрограмма «Развитие территориального общества», реализуемая в рамках задачи «Создание условий для развития территориального общественного самоуправления, вовлечения граждан в решение вопросов местного значения»;

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 1 217,5 тыс. рублей, фактически профинансировано 1 217,5 тыс. рублей (100%).

С 2018 года в округе действуют 34 территориальных общественных самоуправления (далее – ТОС) без образования юридического лица. В каждом населенном пункте активистами ТОС проводится работа с жителями по выполнению правил благоустройства, принятых в округе, организуются субботники, составляются реестры домовладений с перечнем необходимых работ.

ТОСы округа все больше включаются в организацию участия сел и деревень в конкурсах различных программ по развитию села с применением инициативного бюджетирования.

ТОСы определяют объекты благоустройства или развития коммунальной структуры в населенном пункте, проводят опросы жителей, формируют заявки, производят сбор денежных средств, составляющих вклад населения в финансирование проектов, контролируют работу подрядчиков. Практика реализации инициативных проектов жителей села стала для округа инновационной.

В 2023 году в Шарыповском муниципальном округе впервые состоялся конкурс инициативных проектов «Гражданская инициатива». Участие в конкурсе приняли ТОСы из всех территориальных подразделений округа. Всего на конкурс было подано 22 заявки.

Посредством конкурсного отбора отобраны 17 лучших  проектов  для реализации на территории округа.

Финансирование инициативных проектов осуществлялось из двух источников: из средств бюджета Шарыповского муниципального округа и средств гранта, полученного ШМООМОО «РССМ» на реализацию проекта «Инициативные проекты жителей села: от идеи до реализации» из расчета: 10 (десять) проектов финансировалось из бюджета Шарыповского муниципального округа в рамках данной программы и 7 (семь) проектов из средств гранта. Подобное финансирование с применением механизма регрантинга также стало инновацией для округа.

Данная практика была представлена на краевом уровне, и получила положительную оценку специалистов. Таким образом, за отчетный год командами ТОС было реализовано 17 инициативных проектов:

- ТОС с. Ажинское «Культура на селе - новые возможности» - приобретение оборудования (проектор, экран, ноутбук) для проведения мероприятий и организация новых форм работы в библиотеке;

- ТОС с. Березовское «Где творчество и музыка живет - туда благодать и счастье придет!» - приобретение звуковой системы для проведения культурно-массовых выездных уличных мероприятий;

- ТОС с. Березовское «Благоустройство места отдыха» - установка скамеек и урн в  месте отдыха рядом с новыми площадками спортивными детской площадками возле школы;

- ТОС с. Новоалтатка «Место притяжения» - установка уличных вазонов  для цветов вдоль дороги от клуба, с целью благоустройства общественного пространства;

- ТОС с. Родники  «Эстетика сельского ландшафта» - приведение в порядок заросших территорий, посредством приобретения спец. Оборудования, техники;

- ТОС с. Родники  «Доступный лед в село!» - приобретение оборудования для ледового комплекса «Сокол» - (оборудование для заточки коньков и несколько пар коньков);

- ТОС с. Ивановка «PROДвижение» - Оборудование для поддержания порядка: кошения травы, уборки снега;

- ТОС п. Инголь «Село поет» - приобретение звуковой системы (колонки и микрофоны) для проведения мероприятий на улице;

- ТОС п. Инголь «Музейный дом» - возрождение деятельности школьного музея (приобретение оборудования для организации экспозиций в музее, и расходные материалы для мастер-классов);

- ТОС с. Парная «Чтобы озеро стало ближе» - обустройство проезда к новой парковке и прохода к экотропе;

- ТОС с. Парная «Парнинский паркинг» - обустройство парковки возле муниципального пляжа, дорожные работы;

- ТОС с. Парная «Молодежное досуговое пространство» - обустройство помещения в Парнинской школе для работы с молодежью, приобретение стеллажей, и кресел- мешков;

- ТОС с. Холмогорское «Сказка в дом» - проведение мероприятий для семей участников СВО и др. социальных категорий граждан (приобретение ростовых кукол, и использований их в праздничных мероприятий, в том числе поздравлений на дому);

- ТОС с. Большое Озеро «Пусть музыка звучит» - звуковая система для проведения мероприятий на улице;

- ТОС д. Гляден «Детская спортивно-игровая площадка» - приобретение строительных материалов для обустройства площадки своими руками;

- ТОС д. Линёво «Спортивная площадка д. Линево» - приобретение строительных материалов для обустройства площадки своими руками;

- ТОС с. Шушь «Живи и процветай село родное» - приобретение оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий на улице (уличная пластиковая мебель - столы и стулья к ним).

В рамках реализации инициативных проектов были разработаны и заключены 7 соглашений с территориальными подразделениями о взаимодействии между ТОС и администрацией округа. Соглашения позволили организовать эффективное экспертное сопровождение и  реализацию инициативных проектов.

В течение года в каждом территориальном подразделении для активистов ТОС округа был проведен 21 обучающий семинар, в котором приняло участие 204 человека.

На семинарах были затронуты следующие актуальные темы и вопросы для ТОС округа: «Нормативно-правовое регулирование ТОС», «Социальный проект: от идеи до реализации», «Информационная политика ТОС»,  «Ведение официального сайта, медиаплан»; практико-ориентированная часть семинара включала  темы: «Планируем развитие села», «Планирование работы ТОС». Кроме того  были использованы следующие формы работы:  «Деловая игра», проведен  круглый стол «Вовлечение населения в местное самоуправление».

Систематически в течение года проводились индивидуальные и групповые консультации для членов ТОС по вопросам деятельности ТОС, участия в проектно-грантовых конкурсах различных уровней.

Оказано содействие:  по вопросам  создания  ассоциации ТОС в с. Холмогорское, по вопросам  регистрации юридического лица «Ассоциация ТОС с. Холмогорское» - в настоящее время устав находится в Министерстве юстиции на регистрации.

В течение года 34 ТОС округа предоставлялись муниципальные помещения в безвозмездное пользование для организации работы (проведения собраний совета ТОС и собраний с жителями села),  проведения мероприятий.

Ассоциации ТОС  оказано содействие в ведении сайта, в течение года оказывалась информационная поддержка, материалы ТОС публиковались на сайте округа, и официальных страницах округа в социальных сетях, странице в ВК «Ресурсный центр» отдела администрации, курирующего данное направление.

В целях улучшения внешнего облика населенных пунктов округа ежегодно проводятся конкурсы по благоустройству территорий округа в летний и зимний период:

Летний конкурс на звание «Самый благоустроенный объект» традиционно проводится по следующим номинациям: «Самая благоустроенная школа»; «Самый благоустроенный детский сад»;  «Самое благоустроенное учреждение здравоохранения»; «Самый благоустроенный объект торговли»; «Самый благоустроенный объект инженерно-коммунального хозяйства»; «Самое благоустроенное учреждение культуры»;  «Самый благоустроенный социальный объект»; «Самый благоустроенный объект туризма»; «Благоустройство руками детей»; «Самое благоустроенное домовладение».

Для создания праздничной атмосферы для жителей наших сёл и деревень в предновогодние дни в декабре был проведен конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий. В 2023 году к участию приглашались не только владельцы частных домовладений, но и предприниматели.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Удельный вес граждан, вовлеченных в деятельность ТОС» составила 20%, что соответствует плановому значению;

«Количество мероприятий, проведенных ТОС», составило 30 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество участников ТОС, повысивших компетенции в сфере деятельности ТОС» составило 124 человека, при плановом значении 50 человек;

«Количество инициативных проектов, финансируемых из бюджета округа, реализованных на территории Шарыповского муниципального округа» составило 10 ед., при плановом значении не менее 10 ед.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», реализуемая в рамках задачи «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций».

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 925,61 тыс. рублей, фактически профинансировано 925,61 тыс. рублей (100%).

По состоянию на 1 января 2024 года в округе зарегистрировано семь СОНКО:

- Шарыповское местное отделение Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи";

- Шарыповская местная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (Шарыповская РМО ООО ВОИ);

- Местная общественная организация историко-родословное общество Шарыповского района;

- Общественная организация местная украинская национально-культурная автономия «Надия»;

- Красноярская региональная общественная организация инвалидов «За равные возможности»;

- Красноярская региональная общественная организация инвалидов «За равные права»;

- Красноярская региональная общественная организация инвалидов «Новые возможности».

В течение года в рамках методического сопровождения:

- оказано содействие НКО округа в участии в обучающих семинарах «Антикризисный менеджмент для НКО», «Создание жизнеспособной организации», «Разработка проекта и др.»;

- оказаны индивидуальные консультации по организационным, правовым вопросам, проектной деятельности, по вопросам внесения изменений в устав НКО и т.д.

В 2023 году были предоставлены муниципальные помещения в безвозмездное пользование СОНКО для организации работы (Шарыповской местной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее Шарыповская ВОИ) для функционирования общественной парикмахерской расположенной по адресу Центральная 60, председателю НКО Васильева Н.С.)).

Трижды предоставлялся транспорт для междугородних поездок, с целью прохождении обучающих курсов, и участия в краевых Форумах, и площадок по обмену опытом по вопросам подготовки годовых открытых отчетов НКО округа, для краевых групповых экскурсий.

В течение года многократно предоставлялся транспорт для доставки участников к месту проведения мероприятий (Шарыповской ВОИ).  организация выставки и подведение итогов, награждение участников выставки творческих работ, конкурса ВОИ по декоративно прикладному творчеству; «Елка главы» подвоз семей с детьми.

Ежегодно осуществляется ведение реестра всех СОНКО зарегистрированных на территории округа, получивших поддержку.

С целью создания условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций округа из бюджета в 2023 году в течение года на конкурсной основе были предоставлены субсидии на проведение мероприятий:

- Шарыповскому местному отделению Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» (ШМОМОО РССМ) на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией спортивных мероприятий - в 2023 году в размере 50,0 тыс. рублей.

- Общественной организации местная украинская национально-культурная автономия «Надия» (Надежда) Шарыповского района (ОО МУНКА «Надия» (Надежда) ШР) на финансирование расходов, связанных с реализацией культурных проектов (мероприятий) в 2023 году в размере 30,0 тыс. рублей.

- Местной общественной организации историко-родословное общество Шарыповского района (МООИРОШР) на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с организацией и проведением мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в 2023 году в размере 25,0 тыс. рублей.

С целью создания условий для развития социально-ориентированных некоммерческих организаций, впервые в 2023 году был проведен конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций Шарыповского муниципального округа по предоставлению субсидии, в котором приняли участие две НКО и 2 заявки были поддержаны. Субсидию на финансирование расходов, связанных с реализацией социально значимых проектов, программ развития социально ориентированных некоммерческих организаций в размере по 175 тыс. руб. получили ШМОМОО РССМ на реализацию проекта «Про будущее» и МООИРОШР на реализацию проекта «Открытие в Шарыповском муниципальном округе Ресурсного центра «Древо». Реализация проектов запланирована на 2024 год.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество граждан, получивших знания и навыки в сфере деятельности СОНКО» составило 80 человек, при плановом значении 90 человек;

«Количество СОНКО, получивших поддержку» составило 5 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество СОНКО, подавших заявки на конкурсы для получения грантов на реализацию социальных проектов» составило 3 ед., что соответствует плановому значению.

Одним их ключевых мероприятий  года  для гражданского общества стал Форум активных граждан Шарыповского муниципального округа, в 2023 году тема Форума «Инициатива жителей – фактор развития территории».

Назначение Форума:

- информирование общественности Шарыповского муниципального округа о социально-экономических мероприятиях, направленных на устойчивое развитие округа;

- развитие институтов гражданского общества;

- поощрение граждан,  осуществляющих социально значимую деятельность, получившую широкое общественное признание в Шарыповском муниципальном округе;

- вовлечение населения, институтов гражданского общества и бизнес-сообщества в решение вопросов местного значения.

На площадках форума было организовано экспертное обучение и консультирование инициативных команд и граждан по вопросам разработки проектов.

Итогом реализации программы стала устойчивая работа СОНКО и ТОС на территории округа, создание многоуровневой системы поддержки общественной инициативы (финансовой, информационной, имущественной, ресурсной, консультационно-методической и др.), формирование пространства для диалога власти и общества в обсуждении проблем развития округа.

Из 12 целевых показателей и показателей результативности, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения.

Начальник отдела

по общественно-политической работе                                         Е.В. Михайлова

Исполнитель Рябцева Л.И.