Пояснительная записка

к годовому отчету по реализации муниципальной программы

## «Развитие образования»

## за 2023 год

Орган исполнительной власти муниципального округа, ответственный за реализацию программы: муниципальное казенное учреждение «Управление образования Шарыповского муниципального округа».

Соисполнители: муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа, Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края.

Цель муниципальной программы:

обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Шарыповского муниципального округа, отдых и оздоровление детей в летний период.

Целевые показатели:

«Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугой дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на территории Шарыповского муниципального округа)» составила 31,83% при плановом значении 31,46%;

«Доля выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности» составила 0%, что соответствует плановому значению показателя;

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» составила 75,69% при плановом значении 75%;

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» при плановом значении 22,34% составила 42,04%;

«Доля детей, включенных в различные виды занятости (походы, трудовые отряды старшеклассников, интенсивные школы, экскурсии), от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях» составила 68,9%, что соответствует плановому значению показателя;

«Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» составила 100%, что соответствует плановому значению показателя;

«Уровень исполнения субвенции на реализацию переданных полномочий края» составил 99,99%, при плановом значении не менее 95%.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 690 878,30 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 688 488,54 тыс. рублей (99,7%).

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», реализуемая в рамках задачи «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей».

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 624 892,20 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 622 822,69 тыс. рублей (99,7%).

На начало 2023 года общее количество мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, составило 440 мест. Посещают дошкольные образовательные учреждения и структурные подразделения 343 воспитанника, средний уровень укомплектованности детских садов составляет 78%. Открыто 11 комбинированных и 2 компенсирующие группы для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые посещают 211 воспитанников.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составляет 9,7%.

За 2023 год предоставлены услуги бесплатного дошкольного образования 343 воспитанникам. Компенсацию родительской платы за детей, посещающих дошкольные учреждения, получили 61 родитель.

В целях создания безопасных и комфортных условий в дошкольных образовательных учреждениях:

- проведен капитальный ремонт кровли здания детского сада «Колокольчик» филиала Новоалтатской СОШ;

- приобретена и установлена система передачи тревожных сообщений в здании Березовского детского сада «Семицветик».

Для оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) и детям дошкольного возраста, в том числе детям раннего возраста, функционирует 10 консультативных центров. В отчетном году оказано 27 консультаций по вопросам развития и образования детей.

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 1 сентября 2023 года составила 1587 детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, которые обучаются в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами, организацией школьного питания, условиями для занятий физической культурой.

На 1 сентября 2023 года в 20 общеобразовательных учреждениях обучаются 247 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 30 детей-инвалидов, в классы для обучающихся по адаптированным программам зачислено 105 человек, интегрированные – 142. На домашнем обучении находятся 15 человек.

Всем детям с ОВЗ предоставляется образование в соответствии с их психофизическими возможностями и особыми образовательными потребностями. Образовательный процесс для детей с ОВЗ реализуется 
по адаптированным общеобразовательным программам.

Ежегодно библиотечный фонд общеобразовательных учреждений пополняется бесплатными учебниками и учебными пособиями.

Обучающиеся начальных классов обеспечены бесплатным завтраком, дети из малоимущих, многодетных  семей  получают одноразовое бесплатное  питание. Также выплачена компенсация взамен горячего завтрака и горячего обеда 15 обучающимся с ограниченными возможностями, осваивающими основные общеобразовательные программы на дому.

В целях обеспечения доступности общего образования при отсутствии в населенном пункте образовательного учреждения организован подвоз 322 учащихся к 9 общеобразовательным учреждениям.

С целью достижения ключевых показателей регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в каждом образовательном учреждении разработаны и внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы, ориентированные на внедрение новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

С целью достижения ключевых показателей регионального проекта «Современная школа» и Стратегии национальной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента Российской Федерации, во всех образовательных учреждениях округа каждая неделя начинается с поднятия флага, исполнения гимна РФ и проведением внеурочного занятия «Разговоры о важном», направленного на формирование взглядов, установок, ценностных ориентиров на основе базовых национальных ценностей, обозначенных в Стратегии.

Обновлены рабочие программы воспитания, основываясь на ценностно-ориентированном подходе, с целью достижения личностных и метапредметных результатов воспитанников.

Одной из задач обеспечения качественного общего образования является обновление инфраструктуры отрасли – приведение зданий в соответствие с требованиями норм пожарной, санитарной, антитеррористической безопасности.

В 2023 году в целях создания безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях проведены капитальные и текущие ремонты:

полового покрытия в учебных кабинетах и замена дверных блоков в здании Березовской СОШ;

учебных кабинетов, крыльца главного входа Ингольской СОШ;

полового покрытия в учебных кабинетах Холмогорской СОШ;

учебных кабинетов в Оракской ООШ;

спортивного зала Горбинской ООШ, Ершовской ООШ и Холмогорской СОШ;

кровли здания Большеозерской ООШ;

системы отопления в здании Ершовской ООШ, Новоалтатской СОШ, Ивановской СОШ и Холмогорской СОШ;

системы водоснабжения Ивановской СОШ;

пожарной сигнализации Шушенской СОШ.

Приобретена ученическая и столовая мебель для Ингольской СОШ, мебель для учебных кабинетов Холмогорской СОШ, приобретен водонагреватель для обеспечения горячим водоснабжением учебные кабинеты Березовской СОШ.

В отчетном году приобретено технологическое оборудование и мебель для организации горячего питания обучающихся в МБОУ Березовской СОШ №1, Холмогорской СОШ и Родниковской СОШ.

С целью обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования приобретены и установлены системы передачи тревожных сообщений в зданиях образовательных организаций (Березовская СОШ, Ивановская СОШ, Малоозерская СОШ, Парнинская СОШ, Родниковская СОШ, Холмогорская СОШ, Шушенская СОШ).

В рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков Правительством края утвержден комплекс мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На сегодняшний день в округе на базе пяти средних общеобразовательных школ (Березовская, Ивановская, Новоалтатская, Парнинская, Родниковская) функционируют данные центры.

В округе создана инфраструктура, обеспечивающая выявление и сопровождение одаренных детей, развивается сеть отдельных классов для одаренных и мотивированных к получению образования и развитию способностей детей: два агрокласса в Березовской и Новоалтатской школах, профгруппы аграрной направленности в Гляденской, Оракской, Белоозерской, Скрипачниковской школах, также открыты профгруппы педагогической направленности в Ивановской и Шушенской школах, медицинской направленности – в Парнинской, Родниковской и Ингольской школах, инженерной направленности – в Холмогорской школе, культурной направленности – в Малоозерской школе, строительной направленности – в Дубининской школе. В МБОУ Холмогорской СОШ реализован «Школьный технопарк», как средство реализации программ дополнительного образования и внеурочной деятельности в сетевой форме для обучающихся всех школ муниципального округа.

Одной из ключевых кадровых задач округа является сохранение педагогических вакансий в общеобразовательных учреждениях. Данная проблема усугубляется высоким процентом выбытия молодых учителей в течение первого года работы в общеобразовательных учреждениях, сокращением количества выпускников педагогических специальностей, положительной динамикой роста числа учителей пенсионного возраста. В настоящее время доля молодых учителей до 35 лет, работающих в общеобразовательных учреждениях округа, составляет 18,3%. В 2023 году организована работа по привлечению молодых педагогов для работы в образовательных учреждений округа через участие в программе «Земский учитель». Активно проводится работа по привлечению выпускников средних школ на педагогические специальности по целевому обучению. По состоянию на 01.09.2023 года в образовательных учреждениях округа трудоустроено 74 педагогических работников в возрасте до 35 лет.

Одним из направлений деятельности системы образования является организация дополнительного образования.

Сеть дополнительного образования детей представлена двумя муниципальными учреждениями дополнительного образования детей и объединениями разной направленности дополнительного образования, функционирующими на базе общеобразовательных учреждений. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет на конец 2023 года – 75,7%. В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование рассматривается как обязательный компонент обучения.

В 2023 учебном году более 1000 обучающихся получили возможность принять участие в конкурсных мероприятиях муниципального, краевого, всероссийского и международного уровня (в том числе, в дистанционных).

Проводимые для детей мероприятия: предметные олимпиады, спортивные состязания, творческие конкурсы, научные конференции позволили охватить более 80% обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для реализации дополнительных общеразвивающих программ в 2023 году были приобретены для МБОУ ДО ШМО ДЮЦ компьютера в сборе, проектор, принтер (МФУ), портативная колонка, муфельная печь для обжига глины, хореографический станок, зеркала в танцевальный зал, рафт лодка для сплава.

Для МБУ ДО «ДМШ» ШМО были приобретены музыкальные инструменты: скрипка аккустическая-1 шт., баян-1 шт., домра-1 шт.

В соответствии с приказом МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа» от 22.12.2022 № 210 «О проведении конкурсного отбора на присуждение денежного поощрения» поощрение выплачивалось 24 обучающимся, а также 5 педагогам Шарыповского муниципального округа.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа», составил 100%, что соответствует плановому значению;

«Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях» при плановом значении 78,9%, составила 85,46%;

«Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования», составила 95,93% при плановом значении 95%;

«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» составила 61,53% при плановом значении 61,5%;

«Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста» составила 25%, что соответствует плановому значению;

«Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования», сохранилась на уровне 95%, что соответствует плановому значению;

«Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» соответствует плановому значению – 0%;

«Доля муниципальных образовательных организаций (зданий), реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования», соответствует плановому значению – 0%;

«Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы», сохранилась на уровне 100%, что соответствует плановому значению;

«Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования» сохранилась на уровне 87,5%, что соответствует плановому показателю;

«Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждений», составила 100%, что соответствует плановому значению;

«Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений» составила 12,5%, что соответствует плановому значению;

«Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции», составил 0%, что соответствует плановому значению;

«Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства», сохранилась на уровне 97%, что соответствует плановому значению;

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» при плановом значении 22,34% составила 42,04%;

«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования», равен 90%, что соответствует плановому показателю;

«Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей "Естественнонаучные предметы", "Естественные науки", "Математика и информатика", "Обществознание и естествознание", "Технология" и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центров "Точка роста" сохранилась на уровне 37,4%, что соответствует плановому значению.

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей Шарыповского муниципального округа», реализуемая в рамках задачи «Обеспечение безопасного и качественного отдыха, и оздоровления детей».

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 36 752,18 тысяч рублей, фактическое финансирование составило 36 654,49 тысяч рублей (99,7%).

Одним из направлений деятельности системы образования округа является организация летнего отдыха и оздоровления.

Основной формой оздоровления и отдыха детей в возрасте от 7 до 17 лет являются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 8 общеобразовательных учреждений округа в летнее время, где за отчетный период отдохнуло 646 детей.

В период летней оздоровительной кампании было направлено 480 детей в загородный детский оздоровительно-образовательный лагерь «Инголь», из которых 253 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В крае продолжается реализация мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей. В 2023 году в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие образования» были осуществлены работы по установке водосточной системы на жилых корпусах №1,2,3 и культурно-информационного центра ДООЛ «Инголь».

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет» составила 56,5%, что соответствует плановому значению.

Подпрограмма «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», реализуемая в рамках задачи «Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа».

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 6 874,79 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 6 691,10 тыс. рублей (97,3%).

На конец 2023 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории округа, составляет 82 ребенка, все дети проживают в семьях.

Одним из важных направлений социализации и защиты прав детей-сирот является обеспечение их жилыми помещениями.

Правительством Красноярского края принимаются меры, направленные на реализацию права детей-сирот на обеспечение жилым помещением.

В округе на 1 января 2023 года численность детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 13 человек.

Всего в 2023 году обеспечено жильем 3 человека (в 2022 году - 3 человека).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сохранилась на уровне 100%, что соответствует плановому значению;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, составила 23% при плановом значении 20%.

Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования», реализуемая в рамках задачи «Создание условий для эффективного управления отраслью образования».

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 22 359,12 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 22 320,26 тыс. рублей (99,8%).

В рамках данной подпрограммы осуществляется реализация полномочий органа местного самоуправления по основным направлениям:

обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере образования;

разработка положений по нормативно-правовому обеспечению развития образования;

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

создание условий для получения гражданами дополнительного образования;

обеспечение информирования граждан о состоянии образования (за исключением высшего профессионального образования) на территории Шарыповского муниципального округа.

В рамках подпрограммы в 2023 году реализованы мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня 29 работников учреждения. Для укрепления материально-технической базы  приобретена мебель для кабинетов, компьютерное оборудование.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты: своевременно осуществляется предоставление годовой бюджетной отчетности, утверждение и размещение муниципального задания для подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период, а также своевременное согласование и размещение плана финансово-хозяйственной деятельности.

Суммарная оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств сохранилась на уровне 2022 года и составила 114 баллов при плане не менее 109 баллов.

Из 30 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения.

Руководитель

МКУ УО ШМО                                                                        С.В. Погорелова

Катышева Ольга Михайловна 8(39153)3-25-29