Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации муниципальная программы «Развитие малого и среднего предпринимательства»

за 2023 год

Орган исполнительной власти,  ответственный  за реализацию программы: администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края.

Соисполнители: отсутствуют.

Цель муниципальной программы:

обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, направленного на улучшение социально-экономической ситуации в Шарыповском муниципальном округе

Целевые   показатели:

«Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций» составила 30,36 % , что соответствует плановому значению.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 1 554,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 554,6 тыс. рублей (100%), что на 80,4% меньше фактического финансирования программы за 2022 год (7 934,08  тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалась одна подпрограмма.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», реализуемая в рамках задачи «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в части обучения, создания и развития производства в приоритетных отраслях экономики округа».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 1 554,6 тыс.   рублей, фактическое финансирование составило 100%.

В 2023 году  ключевым приоритетом являлось совершенствование подходов к поддержке предпринимательской деятельности,  направленных на достижение целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,  регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство.

В целях повышения доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства округа (далее – субъекты МСП) выполнено следующее:

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших муниципальную поддержку в форме субсидий за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом) осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории округа – 14 (2021-2022 годы -11СМСП), с объемом привлеченных внебюджетных  инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы в размере 15,35 млн. рублей инвестиций (2021-2022 годы – 14,4 млн. рублей), что позволило сохранить 33 рабочих места (2021 -2022 годы -27 мест).

В целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства  и самозанятых граждан имущественной поддержкой  утвержден   перечень   недвижимого муниципального имущества для предоставления во владение или пользование на долгосрочной основе, включающий одиннадцать объектов, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа 5 из которых сданы в аренду.

В течение года 87 СМСП, самозанятым и физическим лицам  оказана консультационно-информационная услуга по вопросам  ведения деятельности,  получения субсидий и грантов.

В целях популяризации роли предпринимательства и формирования в обществе положительного образа предпринимателя размещено 10 материалов в сети Интернет на сайте  Шарыповского муниципального округа, социальных сетях и в местных печатных изданиях.

С целью информирования бизнес-сообщества на официальном сайте округа ведется раздел и действует самостоятельный сайт «Малый бизнес», содержащие информацию о существующих формах поддержки на уровне региона и муниципалитета, ссылки на региональные и федеральные информационные системы, обеспечивающие экономическую, правовую и иную необходимую для предпринимателей осведомлённость.

При реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты.

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших муниципальную поддержку в форме субсидий за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом)» составило 14 субъектов, что соответствует плановому значению;

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения» составило 251,09  единицы при плановом значении 251,09 единицы на 10 000 человек;

«Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за период  реализации подпрограммы (нарастающим итогом) не менее» составило 8 единиц, что соответствует  плановому значению;

«Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (нарастающим итогом), не менее» составило 33 единицы, что соответствует  плановому значению;

«Объем привлеченных внебюджетных  инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (нарастающим итогом) не менее» составил 15,35 млн. рублей, что соответствует  плановому значению.

Из 6 показателей, отраженных в муниципальной программе, все 6 показателей достигли свои плановые значения.

## Начальник отдела развития территории, ## инвестиций и предпринимательства ## администрации округа Любашова Л.П. ## Захарова Татьяна Михайловна 839153 2-16-21