Пояснительная записка к годовому отчету по реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» за 2023 год

Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы: администрация Шарыповского муниципального округа.

Соисполнители: отсутствуют.

Цель муниципальной программы:

развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

Целевые показатели:

«Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции»  составил 4 631 млн. рублей, что соответствует плановому значению показателя;

«Обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами» составила 91,1% при плановом назначении не менее 97%.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 5 435,07 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 5 336,91 тыс. рублей (98,2%).

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности», реализуемая в рамках задачи «Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской местности».

Подпрограмма не реализовывалась в связи с отсутствием краевых бюджетных ассигнований на 2023 год.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках задачи «Обеспечение эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышение эффективности использования бюджетных расходов и поддержка малых форм хозяйствования на селе».

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 5 435,07 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 5 336,91 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2023 году реализованы мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня служащих, 
на укрепление материально-технической базы отдела сельского хозяйства администрации Шарыповского муниципального округа.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты.

«Укомплектованность должностей муниципальной службы отдела сельского хозяйства администрации Шарыповского муниципального округа» составила 100%, что соответствует плановому значению показателя;

«Своевременность предоставления отчетности получателями грантов в рамках государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса» составила 0 дней/откл, что соответствует плановому значению показателя;

Из 6 целевых показателей и показателей результативности, отраженных в муниципальной программе, 5 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.

Не выполнен целевой показатель по обеспеченности сельскохозяйственных организаций кадрами, в связи с ликвидацией СХПК «Ивановский» и увеличением штатных единиц в ООО «ТРЭНЭКС», АО «Алтатское» в конце года.

Заместитель главы округа по

земельно-имущественным отношениям

начальник отдела сельского хозяйства                                      М.В. Поддубков