Приложение

постановлению администрации

Шарыповского муниципального округа

«_____»_______2025№_______

Плана подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025-2026

на территории Шарыповского муниципального округа Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость (тыс. рублей) | Исполнители |  | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении работ и оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Руководитель | Состав бригады | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 |  | 11-20 | 21-31 |  | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |
| I. Организационные мероприятия администрации Шарыповского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утвердить /актуализировать порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании в установленном порядке | ед | 1 |  |  | МКУ «УСЗ» АШМО |  | 01.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Утвердить /актуализировать схему теплоснабжения в установленном порядке | ед. | 1 |  |  | МКУ «УСЗ» АШМО |  |  | 15.05.2025 |  |  |  |  | 1.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Утвердить план подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025-2026 г.г. на территории МО | ед. | 1 |  |  | МКУ «УСЗ» АШМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создать комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Шарыповского муниципального округа Красноярского края | ед | 1 |  |  | МКУ «УСЗ» АШМО |  |  |  |  | 01.06.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выполнить утвержденные планы подготовки к работе осенне-зимний период 2025-2026 |  |  |  |  | Руководители ЕТО, обслуживающих организаций МКД бюджетных организаций, комиссия по подготовке к ОЗП округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к ОЗП, утвержденным приказом Минэнерго России от 13..11.2024 г № 2234 с оформлением актов оценки обеспечения гот овности к озп, подтверждающие выполнение установленных требований |  |  |  |  | Руководители ЕТО, обслуживающих организаций МКД бюджетных организаций, комиссия по подготовке к ОЗП округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационные мероприятии ЕТО Аттестация и подготовка персонала котельной | чел | 32 | 5,665 | 181,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок | ед | 1 |  |  | Руководители ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребялющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | ед | 1 |  |  | Руководители ЕТО,главный инженер ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения | ед | 1 |  |  | Руководители ЕТО,главный инженер ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение выполнений требований пожарной безопасности, наличие инструкций | ед | 1 |  |  | Руководители ЕТО, главный инженер ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | ед | 1 |  |  | Руководители ЕТО, главный инженер ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | ед | 1 |  |  | Мастер участка ГПКК ЦРКК, главный инженер ООО «АЭСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания котлов по окончании отопительного сезона | шт | 3 | 10,36 | 31,08 | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зачистка трубопровода, котлов, дымоходов | шт | 3 | 4,88 | 14,63 | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры, котлов, насосов | шт | 12 | 1,5 | 18,00 | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повторные гидравлические испытания после ремонта | шт | 3 | 3,06 | 9,19 | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка территории для завоза топлива | м2 | 200 | 0,153 | 30,6 | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания котлов по окончании отопительного сезона | шт | 4 | 10,03 | 40,12 | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зачистка трубопровода, котлов, дымоходов | шт | 4 | 5,1625 | 20,65 | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры, котлов, насосов | шт | 24 | 1,5 | 36,00 | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повторные гидравлические испытания после ремонта | шт | 4 | 3,29 | 13,16 | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт железобетонного фундамента под циклон дымососа | шт | 1 |  | 407,3 | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка территории для завоза топлива | м2 | 500 | 0,05108 | 25,54 | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания котлов по окончании отопительного сезона | шт | 3 | 10,36 | 31,08 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зачистка трубопровода, котлов, дымоходов | шт | 3 | 4,88 | 14,64 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры, котлов, насосов | шт | 16 | 1,5 | 24,0 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повторные гидравлические испытания после ремонта | шт | 3 | 3,44 | 10,31 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка территории для завоза топлива | м2 | 200 | 0,153 | 30,6 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания котлов по окончании отопительного сезона | шт | 2 | 11,045 | 22,09 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зачистка трубопровода, котлов, дымоходов | шт | 2 | 6,585 | 13,17 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры, котлов, насосов | шт | 14 | 1,5 | 21,00 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повторные гидравлические испытания после ремонта | шт | 2 | 3,875 | 7,75 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка территории для завоза топлива | м2 | 200 | 0,153 | 30,6 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания котлов по окончании отопительного сезона | шт | 5 | 10,36 | 51,8 | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зачистка трубопровода, котлов, дымоходов | шт | 5 | 4,88 | 24,4 | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры, котлов, насосов | шт | 18 | 1,5 | 27 | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повторные гидравлические испытания после ремонта | шт | 5 | 3,06 | 15,3 | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка территории для завоза топлива | м2 | 150 | 0,153 | 22,95 | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети с.Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания сети по окончанию отопительного сезона | м | 3681 | 0,078 | 287,30 | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка тепловых камер, колодцев | шт | 37 | 3,42 | 126,54 | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена арматуры тепловых камер | шт | 32 | 21,69 | 694,15 | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети с.Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания сети по окончанию отопительного сезона | м | 5707 | 0,114 | 652,45 | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка тепловых камер, колодцев | шт | 24 | 3,42 | 82,08 | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена арматуры тепловых камер | шт | 12 | 22,79 | 273,6 | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети с.Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания сети по окончанию отопительного сезона | м | 4726 | 0,123 | 580,45 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка тепловых камер, колодцев | шт | 68 | 3,42 | 232,56 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена арматуры тепловых камер | шт | 56 | 22,15 | 1240,92 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети с.Инголь,д. Глядень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания сети по окончанию отопительного сезона | м | 6027 | 0,106 | 636,29 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка тепловых камер, колодцев | шт | 26 | 3,42 | 88,92 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена арматуры тепловых камер | шт | 30 | 17,15 | 514,5 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети с.Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания сети по окончанию отопительного сезона | м | 1846 | 0,123 | 227,06 | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка тепловых камер, колодцев | шт | 11 | 3,42 | 37,62 | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена арматуры тепловых камер | шт |  |  |  | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоснабжения с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и промывка ВНБ с хлорированием накопительных емкостей: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Березовское | шт | 4 | 11,68 | 46,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Ершово | шт | 1 | 13,95 | 13,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Гудково | шт | 1 | 12,46 | 12,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Горбы | шт | 2 | 11,5 | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Александровка | шт | 1 | 13,0 | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промывка трубопровода ХВС: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Березовское | м | 12060 | 0,005 | 60,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Ершово | м | 2810 | 0,005 | 14,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Гудково | м | 2049 | 0,005 | 10,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Горбы | м | 1890 | 0,005 | 9,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Александровка | м | 1324 | 0,005 | 6,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка колодцев: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Березовское | шт | 20 | 0,791 | 15,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Ершово | шт | 10 | 0,53 | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Гудково | шт | 11 | 0,791 | 8,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Горбы | шт | 8 | 1,75 | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Александровка | шт | 8 | 0,869 | 6,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоснабжения с.Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и промывка ВНБ с хлорированием накопительных емкостей: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Новоалтатка | шт | 3 | 13,42 | 40,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Крутоярский | шт | 1 | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Новокурск | шт | 1 | 7,50 | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Скрипачи | шт | 2 | 5,25 | 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Белоозерка | шт | 1 | 12,33 | 12,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Глинка | шт | 1 | 6,00 | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промывка трубопровода ХВС: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Новоалтатка | м | 7251 | 0,005 | 34,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Крутоярский | м | 869 | 0,005 | 5,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Новокурск | м | 464 | 0,008 | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Скрипачи | м | 2666,8 | 0,008 | 19,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Глинка | м | 619 | 0,007 | 4,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка колодцев: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Новоалтатка | шт | 10 | 1,015 | 10,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Крутоярский | шт | 8 | 0,93 | 7,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Новокурск | шт | 7 | 0,71 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Скрипачи | шт | 19 | 0,68 | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Глинка | шт | 4 | 1,25 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоснабжения с.Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и промывка ВНБ с хлорированием накопительных емкостей: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ивановка | шт | 1 | 14,19 | 14,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промывка трубопровода ХВС: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ивановка | м | 4726 | 0,005 | 23,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка колодцев: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ивановка | шт | 20 | 0,791 | 15,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоснабжения с.Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и промывка ВНБ с хлорированием накопительных емкостей: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Инголь | шт | 1 | 14,19 | 14,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промывка трубопровода ХВС: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Инголь | м | 4436 | 0,005 | 24,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка колодцев: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Инголь | шт | 30 | 0,791 | 23,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры | шт |  |  |  | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Чистка канализационных колодцев | шт | 85 | 0,791 | 67,235 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ревизия насосов КНС | шт | 2 | 1,264 | 2,528 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Чистка сетей канализации | м | 7231 | 0,112 | 809,87 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы электроснабжения с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия электрического оборудования котельных | шт | 12 |  |  | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия электрического оборудования ВНБ | шт | 9 |  |  | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы электроснабжения с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия электрического оборудования котельных | шт | 14 |  |  | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия электрического оборудования ВНБ | шт | 9 |  |  | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы электроснабжения с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия электрического оборудования котельных | шт | 14 |  |  | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия электрического оборудования ВНБ | шт | 1 |  |  | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы электроснабжения с. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия электрического оборудования котельных | шт |  |  |  | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия электрического оборудования ВНБ | шт |  |  |  | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы электроснабжения с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия электрического оборудования котельных | шт | 14 |  |  | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

| № п/п | Вид топлива, реагентов | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма (тыс. рублей) | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении работ и оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |  |
| 1 | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По плану с. Березовское | тн | 270 | 1,114 | 300,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По плану с. Новоалтатка | тн | 500 | 1,114 | 577,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По плану с. Ивановка | тн | 50 |  | 55,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По плану с. Инголь | тн | 350 |  | 388,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По плану с. Парная | тн | 50 |  | 55,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По плану д. Гляден | тн | 50 | 5,292 | 264,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Подготовка автономных источников энергосбережения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.  Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры

| Показатели | Наименование техники, оборудования | Количество | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении работ и оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  |  |
|  |  |  | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| 1. Автономные источники электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АД100-Т400-РПМЗ, зав. №004610 | 1 |  |  |  | практическая проверка готовности и тренировка по развертыванию мобильных дизельных электростанций с отработкой процедуры координации и взаимодействия участников по ликвидации последствий нештатных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БензогенераторTSS SGG 16000 EH3LA, сер. № Т5970024010168344 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЭС 30, инв. № 0101003010 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БензогенераторTSS SGG 16000 EH3LA, сер. № Т5970024010168345 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генератор бензиновый GE8900, сер. № 20190101-204 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUBAG BS 14000 DA ES, сер. №SC 2112BS 14000 DAES00024 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Средства подвоза топлива | Машина перевозчика- ИП Шушков В.В.(камаз) машина перевозчика- ИП Вохмин машина перевозчика- ИП Похабов С.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Коммунальная и инженерная техника | Трактор колесный МТЗ-50 (аренда МИ) Трактор ЮМЗ-6 (аренда МИ) Трактор колесный К-700 (аренда МИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Средства связи | Телефонная связь-тел. руководителя-40-170, с.Березовское-35-157, с.Новоалтатка-38-121, с.Ивановка, п. Инголь-36-228. Мобильная связь-40шт электронная почта организации, мессенджер WhatsApp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по повышению надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ( совместно с сетями водоснабжения) от ТК2 до УП3, УП2 ул. Восточная с. Новоалтатка |  | м | 2067 |  | 9 999.8 | МКУ «УСЗ» АШМО сроки по объявленным конкурсным процедурам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ( совместно с сетями водоснабжения) с. Нооалтатка, ул. Советская |  | м | 56м т\с 28 сети хвс |  | 159,3 | МКУ «УСЗ» АШМО сроки по объявленным конкурсным процедурам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (совместно с ХВС) от ТК4 до ТК46 по ул. Просвещения с.Ивановка |  | м | 1444 |  | 5 354.0 | МКУ «УСЗ» АШМО сроки по объявленным конкурсным процедурам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (совместно с сетями водоснабжения) от ТК 35 до ТК бн ул Трактовая с. Березовское |  | м | 50 |  | 792.9 | МКУ «УСЗ» АШМО сроки по объявленным конкурсным процедурам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена двух котлов в котельной с. Новоалтатка | КВр-2,0-95 КВр-2.0 2.0 Мвт(1.72 Гкал/час | ед | 2 |  | 2886,7 | МКУ «УСЗ» АШМО сроки по объявленным конкурсным процедурам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (совместно с сетями ХВС) от ТК3-2 до ж.д.7 кв Путейский п. Инголь |  | м | 376 |  | 2737,3 | МКУ «УСЗ» АШМО сроки по объявленным конкурсным процедурам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V. Создание неснижаемого, аварийного, аварийного запаса технических материальных средств

| № п/п | Наименование ТМС | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Сумма | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| 1 | Нормы аварийного запаса материалов и арматуры для быстрого проведения работ по ограничению распространения аварий в тепловых сетях и ликвидации повреждений утверждены 17 июня 2024г., и восстанавливаются в течение 24 часов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |