Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства» в 2024 году

«Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края»

(наименование органа администрации района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 96,93 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 9 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,00 |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ |  |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 97,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Кол-во присвоенных баллов по программе | 9 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ | 28 |  |

Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Тенденция | Условие достижения | План | Факт | Индекс фактического достижения, Ицп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности и улучшивших жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия с государственной поддержкой | % | Увеличение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | Увеличение | Не менее | 95,00 | 96,90 | 1,00 |
| 3 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию переданных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства | % | Увеличение | Не менее | 95,00 | 96,90 | 1,00 |
|  | Средний уровень достижения целевых показателей, Сцп |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Фактический уровень финансирования по программе: |  |  |  | 6 060 100,00 | 5 874 055,82 | 96,93 % |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  | 9 |

Оценка достижения показателей результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм | Тенденция | Условие достижения | План | Факт | Индекс фактического достижения | Вес | Уровень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укомплектованность должностей муниципальной службы отдела сельского хозяйства администрации Шарыповского муниципального округа | % | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 0,35 | 0,35 |
| 2 | Своевременность предоставления отчетности получателями грантов в рамках государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса | дней/отклонения | Снижение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,35 | 0,35 |
| 3 | Количество граждан, молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание участвовать в предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | чел. | Увеличение | Равно | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 0,30 | 0,30 |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности, Срп |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

Оценка достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Финансирование, руб. |  |  | Средний уровень достижения показателей результативности, Спрn | Баллы | Показатель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Факт/План |  |  | Наименование | Ед. изм | План | Факт | Индекс фактического достижения |
| пМП 1 | «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество граждан, молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание участвовать в предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | чел. | 5,00 | 5,00 | 1,00 |
| пМП 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | 6 060 100,00 | 5 874 055,82 | 97,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Укомплектованность должностей муниципальной службы отдела сельского хозяйства администрации Шарыповского муниципального округа | % | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Своевременность предоставления отчетности получателями грантов в рамках государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса | дней/отклонения | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Программа | Фактическое финансирование муниципальной программы, руб. |  |  | 5 874 055,82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, Спрs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, Спрs |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |