Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения» в 2024 году

«Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края»

(наименование органа администрации района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 97,36 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 9 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,00 |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ |  |  |
| Подпрограмма 1. «Безопасность на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма, защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Шарыповского муниципального округа» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 95,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение вызова экстренных служб по единому номеру «112» в Шарыповском муниципальном округе» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 98,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Кол-во присвоенных баллов по программе | 9 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ | 28 |  |

Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Тенденция | Условие достижения | План | Факт | Индекс фактического достижения, Ицп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество человек, погибших при пожарах, не более | чел. | Снижение | Не более | 4,00 | 4,00 | 1,00 |
| 2 | Количество происшествий на водных объектах, не более | ед. | Снижение | Не более | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Доля отрабатываемых сообщений и заявлений в МКУ "ЕДДС по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу", в общем объеме пступающих обращений | % | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
|  | Средний уровень достижения целевых показателей, Сцп |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Фактический уровень финансирования по программе: |  |  |  | 14 034 142,89 | 13 664 227,59 | 97,36 % |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  | 9 |

Оценка достижения показателей результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм | Тенденция | Условие достижения | План | Факт | Индекс фактического достижения | Вес | Уровень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество человек погибших на водных объектах, не более | чел. | Снижение | Не более | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 2 | Количество человек травмированных при пожаре, не более | чел. | Снижение | Не более | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 3 | Зона прикрытия населения Шарыповского муниципального округа всеми видами пожарной охраны | % от общей численности населения | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 4 | Доля гидротехнических сооружений находящихся в удовлетворительном состоянии | % | Увеличение | Равно | 75,00 | 75,00 | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | Доля отработанных сообщений и заявлений в МКУ "ЕДДС по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу" в общем объеме поступающих сообщений | % | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности, Срп |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

Оценка достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Финансирование, руб. |  |  | Средний уровень достижения показателей результативности, Спрn | Баллы | Показатель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Факт/План |  |  | Наименование | Ед. изм | План | Факт | Индекс фактического достижения |
| пМП 1 | Безопасность на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма, защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Шарыповского муниципального округа | 4 873 032,89 | 4 649 698,21 | 95,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество человек погибших на водных объектах, не более | чел. | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Количество человек травмированных при пожаре, не более | чел. | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Зона прикрытия населения Шарыповского муниципального округа всеми видами пожарной охраны | % от общей численности населения | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Доля гидротехнических сооружений находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 75,00 | 75,00 | 1,00 |
| пМП 2 | Обеспечение вызова экстренных служб по единому номеру «112» в Шарыповском муниципальном округе | 9 161 110,00 | 9 014 529,38 | 98,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля отработанных сообщений и заявлений в МКУ "ЕДДС по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу" в общем объеме поступающих сообщений | % | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| Программа | Фактическое финансирование муниципальной программы, руб. |  |  | 13 664 227,59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, Спрs |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |