Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Управление земельно-имущественным комплексом» в 2024 году

«Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края»

(наименование органа администрации района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,03 |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 94,56 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 9 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,02 |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ |  |  |
| Подпрограмма 1. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 94,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Подпрограмма 2. «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,04 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 95,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Подпрограмма 3. «Стимулирование жилищного строительства на территории Шарыповского муниципального округа» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Кол-во присвоенных баллов по программе | 9 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ | 28 |  |

Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Тенденция | Условие достижения | План | Факт | Индекс фактического достижения, Ицп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв. м | Увеличение | Равно | 6 700,00 | 7 363,00 | 1,10 |
| 2 | Исполнение плана по доходам от использования муниципального имущества | процент | Увеличение | Не менее | 100,00 | 101,62 | 1,00 |
| 3 | Исполнение плана по доходам от использования земельных участков | процент | Увеличение | Не менее | 100,00 | 101,26 | 1,00 |
|  | Средний уровень достижения целевых показателей, Сцп |  |  |  |  |  | 1,03 |
|  | Фактический уровень финансирования по программе: |  |  |  | 4 669 721,54 | 4 415 506,31 | 94,56 % |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  | 9 |

Оценка достижения показателей результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм | Тенденция | Условие достижения | План | Факт | Индекс фактического достижения | Вес | Уровень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования | ед. | Увеличение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,10 | 0,10 |
| 2 | Внесение границ населенных пунктов в ЕГРН | процент | Увеличение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Внесение границ территориальных зон в ЕГРН | процент | Увеличение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,12 | 0,12 |
| 4 | Доля проинвентаризированных объектов муниципального имущества по отношению к общему количеству объектов муниципального имущества | процент | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 0,09 | 0,09 |
| 5 | Собираемость арендной платы за муниципальное имущество | процент | Увеличение | Не менее | 90,00 | 107,38 | 1,00 | 0,12 | 0,12 |
| 6 | Доля площади земельных участков, являющихся объектом налогообложения земельным налогом | процент | Увеличение | Равно | 66,32 | 65,91 | 0,99 | 0,12 | 0,12 |
| 7 | Доля проверенных в рамках земельного контроля земельных участков | процент | Увеличение | Равно | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,09 | 0,09 |
| 8 | Собираемость арендной платы за земельные участки | процент | Увеличение | Не менее | 90,00 | 99,40 | 1,00 | 0,12 | 0,12 |
| 9 | Ежегодное снижение задолженности прошлых периодов по арендной плате за земельные участки | процент | Увеличение | Равно | 10,00 | 11,51 | 1,15 | 0,12 | 0,14 |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности, Срп |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

Оценка достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Финансирование, руб. |  |  | Средний уровень достижения показателей результативности, Спрn | Баллы | Показатель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Факт/План |  |  | Наименование | Ед. изм | План | Факт | Индекс фактического достижения |
| пМП 1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом | 3 751 880,38 | 3 522 065,55 | 94,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля проинвентаризированных объектов муниципального имущества по отношению к общему количеству объектов муниципального имущества | процент | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Собираемость арендной платы за муниципальное имущество | процент | 90,00 | 107,38 | 1,00 |
| пМП 2 | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами | 494 062,90 | 469 662,50 | 95,00 % | 1,04 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля площади земельных участков, являющихся объектом налогообложения земельным налогом | процент | 66,32 | 65,91 | 0,99 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Доля проверенных в рамках земельного контроля земельных участков | процент | 0,25 | 0,25 | 1,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Собираемость арендной платы за земельные участки | процент | 90,00 | 99,40 | 1,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Ежегодное снижение задолженности прошлых периодов по арендной плате за земельные участки | процент | 10,00 | 11,51 | 1,15 |
| пМП 3 | Стимулирование жилищного строительства на территории Шарыповского муниципального округа | 423 778,26 | 423 778,26 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Подготовка и утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования | ед. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Внесение границ населенных пунктов в ЕГРН | процент | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Внесение границ территориальных зон в ЕГРН | процент | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Программа | Фактическое финансирование муниципальной программы, руб. |  |  | 4 415 506,31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, Спрs |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |