Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» в 2024 году

«Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа»

(наименование органа администрации района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,06 |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 99,93 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 9 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,18 |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 7 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ |  |  |
| Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия» |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива" Шарыповского муниципального округа |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Подпрограмма 2. «Поддержка народного творчества» |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива" Шарыповского муниципального округа |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,07 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела» |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива" Шарыповского муниципального округа |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,84 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 99,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 0 |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива" Шарыповского муниципального округа |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Кол-во присвоенных баллов по программе | 9 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ | 25 |  |

Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Тенденция | Условие достижения | План | Факт | Индекс фактического достижения, Ицп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество посещений библиотек | тыс.чел. | Увеличение | Равно | 139,29 | 139,29 | 1,00 |
| 2 | Удельный вес населения, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях | % | Увеличение | Равно | 376,12 | 470,78 | 1,25 |
| 3 | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве округа | % | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 4 | Суммарная оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, не менее | балл | Увеличение | Не менее | 111,00 | 119,00 | 1,00 |
|  | Средний уровень достижения целевых показателей, Сцп |  |  |  |  |  | 1,06 |
|  | Фактический уровень финансирования по программе: |  |  |  | 184 759 870,65 | 184 629 584,15 | 99,93 % |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  | 9 |

Оценка достижения показателей результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм | Тенденция | Условие достижения | План | Факт | Индекс фактического достижения | Вес | Уровень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | % | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 0,10 | 0,10 |
| 2 | Количество сохраненных объектов | ед. | Увеличение | Равно | 6,00 | 6,00 | 1,00 | 0,10 | 0,10 |
| 3 | Количество включенных документов в состав Архивного фонда РФ | ед. | Увеличение | Равно | 200,00 | 533,00 | 2,67 | 0,09 | 0,24 |
| 4 | Количество посетителей учреждений культурно-досугового типа | тыс. чел. | Увеличение | Равно | 266,63 | 339,49 | 1,27 | 0,10 | 0,13 |
| 5 | Число участников клубных формирований | чел. | Увеличение | Равно | 2 373,00 | 2 373,00 | 1,00 | 0,10 | 0,10 |
| 6 | Доля архивных документов, переведенных в электронную форму, в общем объеме архивных фондов архива | % | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 7 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в области художественного творчества, культуры, искусства в рамках национального проекта "Культура" | чел. | Увеличение | Равно | 45,00 | 45,00 | 1,00 | 0,09 | 0,09 |
| 8 | Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий | ед. | Увеличение | Равно | 40,00 | 40,00 | 1,00 | 0,09 | 0,09 |
| 9 | Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел. | Увеличение | Равно | 14,00 | 14,00 | 1,00 | 0,09 | 0,09 |
| 10 | Своевременность утверждения и размещения плана финансово-хозяйственной деятельности | дней/откл. | Снижение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 11 | Своевременность утверждения и размещения муниципального задания на текущий финансовый год и плановый период | дней/откл. | Снижение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 12 | Доля учреждений культуры, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве учреждений | % | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности, Срп |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  |  |  | 7 |

Оценка достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Финансирование, руб. |  |  | Средний уровень достижения показателей результативности, Спрn | Баллы | Показатель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Факт/План |  |  | Наименование | Ед. изм | План | Факт | Индекс фактического достижения |
| пМП 1 | Сохранение культурного наследия | 30 250 776,00 | 30 249 249,72 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | % | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Количество сохраненных объектов | ед. | 6,00 | 6,00 | 1,00 |
| пМП 2 | Поддержка народного творчества | 141 559 178,09 | 141 483 275,33 | 100,00 % | 1,07 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в области художественного творчества, культуры, искусства в рамках национального проекта "Культура" | чел. | 45,00 | 45,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Количество посетителей учреждений культурно-досугового типа | тыс.чел. | 266,63 | 339,49 | 1,27 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий | ед. | 40,00 | 40,00 | 1,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Число участников клубных формирований | чел. | 2 373,00 | 2 373,00 | 1,00 |
| пМП 3 | Развитие архивного дела | 2 119 740,31 | 2 097 849,59 | 99,00 % | 1,84 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля архивных документов, переведенных в электронную форму, в общем объеме архивных фондов архива | % | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Количество включенных документов в состав Архивного фонда РФ | ед. | 200,00 | 533,00 | 2,67 |
| пМП 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | 10 830 176,25 | 10 799 209,51 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел. | 14,00 | 14,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Своевременность утверждения и размещения плана финансово-хозяйственной деятельности | дней/откл. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Своевременность утверждения и размещения муниципального задания на текущий финансовый год и плановый период | дней/откл. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Доля учреждений культуры, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве учреждений | % | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| Программа | Фактическое финансирование муниципальной программы, руб. |  |  | 184 629 584,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, Спрs |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |