Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования» в 2024 году

«Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Шарыповского муниципального округа»

(наименование органа администрации района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,10 |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 99,72 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 9 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,02 |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Шарыповского муниципального округа" Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива" Шарыповского муниципального округа |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,02 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Подпрограмма 2. «Организация отдыха и оздоровления детей» |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Шарыповского муниципального округа" |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,09 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Подпрограмма 3. «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Шарыповского муниципального округа" |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 0,99 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Кол-во присвоенных баллов по программе | 9 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ | 28 |  |

Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Тенденция | Условие достижения | План | Факт | Индекс фактического достижения, Ицп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугой дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на территории Шарыповского муниципального округа) | % | Увеличение | Равно | 32,50 | 32,55 | 1,00 |
| 2 | Доля выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности | % | Снижение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности обучающихся образовательных учреждений Шарыповского муниципального округа | % | Увеличение | Равно | 82,15 | 78,96 | 0,96 |
| 4 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | Увеличение | Равно | 23,88 | 41,85 | 1,75 |
| 5 | Доля детей, включенных в различные виды занятости (походы, трудовые отряды старшеклассников, интенсивные школы, экскурсии), от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных учреждениях | % | Увеличение | Равно | 68,90 | 68,90 | 1,00 |
| 6 | Уровень исполнения субвенции на реализацию переданных полномочий края | % | Увеличение | Не менее | 95,00 | 99,99 | 1,00 |
| 7 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | Увеличение | Равно | 87,50 | 86,60 | 0,99 |
|  | Средний уровень достижения целевых показателей, Сцп |  |  |  |  |  | 1,10 |
|  | Фактический уровень финансирования по программе: |  |  |  | 740 139 423,23 | 738 041 141,47 | 99,72 % |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  | 9 |

Оценка достижения показателей результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм | Тенденция | Условие достижения | План | Факт | Индекс фактического достижения | Вес | Уровень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | Увеличение | Равно | 90,00 | 90,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет | % | Увеличение | Равно | 56,50 | 61,36 | 1,09 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Суммарная оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | балл | Увеличение | Равно | 109,00 | 105,00 | 0,96 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Своевременность утверждения и размещения муниципального задания на текущий финансовый год и плановый период | дней/откл | Снижение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 5 | Своевременность согласования и размещения плана финансово-хозяйственной деятельности | дней/откл | Снижение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 6 | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности | дней/откл | Снижение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 7 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 8 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | % | Увеличение | Равно | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 9 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей "Естественнонаучные предметы", "Естественные науки", "Математика и информатика", "Обществознание и естествознание", "Технология" и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центров "Точка роста" | % | Увеличение | Равно | 37,40 | 37,50 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | Увеличение | Равно | 23,88 | 41,85 | 1,75 | 0,04 | 0,07 |
| 11 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа | % | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 12 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 100 детей) | ед. | Увеличение | Равно | 78,90 | 52,35 | 0,66 | 0,04 | 0,03 |
| 13 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | Увеличение | Равно | 100,00 | 93,31 | 0,93 | 0,04 | 0,04 |
| 14 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | Увеличение | Равно | 70,00 | 73,33 | 1,05 | 0,05 | 0,05 |
| 15 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | Увеличение | Равно | 25,00 | 25,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 16 | Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | Увеличение | Равно | 95,00 | 95,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 17 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | Снижение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 18 | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | Снижение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 19 | Доля образовательных учреждений, реализующих исключительно адаптированные образовательные программы, в которых обновлена материально-техническая база в общем числе учреждений, реализующих исключительно адаптированные образовательные программы | % | Увеличение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 20 | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | Увеличение | Равно | 87,50 | 87,50 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 21 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции | % | Снижение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 22 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства | % | Увеличение | Равно | 97,00 | 97,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 23 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | Увеличение | Равно | 15,00 | 14,30 | 0,95 | 0,04 | 0,04 |
| 24 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности, Срп |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

Оценка достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Финансирование, руб. |  |  | Средний уровень достижения показателей результативности, Спрn | Баллы | Показатель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Факт/План |  |  | Наименование | Ед. изм | План | Факт | Индекс фактического достижения |
| пМП 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 674 565 516,45 | 672 672 219,70 | 100,00 % | 1,02 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 95,00 | 95,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей "Естественнонаучные предметы", "Естественные науки", "Математика и информатика", "Обществознание и естествознание", "Технология" и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центров "Точка роста" | % | 37,40 | 37,50 | 1,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 90,00 | 90,00 | 1,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа | % | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 100 детей) | ед. | 78,90 | 52,35 | 0,66 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 23,88 | 41,85 | 1,75 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100,00 | 93,31 | 0,93 |
| 9 |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 70,00 | 73,33 | 1,05 |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Доля образовательных учреждений, реализующих исключительно адаптированные образовательные программы, в которых обновлена материально-техническая база в общем числе учреждений, реализующих исключительно адаптированные образовательные программы | % | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 87,50 | 87,50 | 1,00 |
| 13 |  |  |  |  |  |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 25,00 | 25,00 | 1,00 |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции | % | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства | % | 97,00 | 97,00 | 1,00 |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 15,00 | 14,30 | 0,95 |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| пМП 2 | Организация отдыха и оздоровления детей | 37 311 010,40 | 37 205 442,60 | 100,00 % | 1,09 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет | % | 56,50 | 61,36 | 1,09 |
| пМП 3 | Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 4 042 071,58 | 4 039 162,95 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | % | 10,00 | 10,00 | 1,00 |
| пМП 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 24 220 824,80 | 24 124 316,22 | 100,00 % | 0,99 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Суммарная оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | балл | 109,00 | 105,00 | 0,96 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Своевременность утверждения и размещения муниципального задания на текущий финансовый год и плановый период | дней/откл | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Своевременность согласования и размещения плана финансово-хозяйственной деятельности | дней/откл | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности | дней/откл | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Программа | Фактическое финансирование муниципальной программы, руб. |  |  | 738 041 141,47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, Спрs |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |