Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2024 году

«Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края»

(наименование органа администрации района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 95,65 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 9 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,00 |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 96,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Кол-во присвоенных баллов по программе | 9 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ | 28 |  |

Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Тенденция | Условие достижения | План | Факт | Индекс фактического достижения, Ицп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | процент | Увеличение | Равно | 30,60 | 30,60 | 1,00 |
|  | Средний уровень достижения целевых показателей, Сцп |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Фактический уровень финансирования по программе: |  |  |  | 1 426 476,32 | 1 364 450,00 | 95,65 % |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  | 9 |

Оценка достижения показателей результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм | Тенденция | Условие достижения | План | Факт | Индекс фактического достижения | Вес | Уровень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения | Единиц на 10 000 человек | Увеличение | Равно | 272,59 | 267,77 | 0,98 | 0,20 | 0,20 |
| 2 | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом) | единиц | Увеличение | Равно | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 3 | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (нарастающим итогом) | единиц | Увеличение | Равно | 43,00 | 43,00 | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 4 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (нарастающим итогом) | Млн. руб | Увеличение | Равно | 23,46 | 23,46 | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших муниципальную поддержку в форме субсидий за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом) | единиц | Увеличение | Равно | 17,00 | 17,00 | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности, Срп |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

Оценка достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Финансирование, руб. |  |  | Средний уровень достижения показателей результативности, Спрn | Баллы | Показатель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Факт/План |  |  | Наименование | Ед. изм | План | Факт | Индекс фактического достижения |
| пМП 1 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 426 476,32 | 1 364 450,00 | 96,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения | Единиц на 10 000 человек | 272,59 | 267,77 | 0,98 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших муниципальную поддержку в форме субсидий за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом) | единиц | 17,00 | 17,00 | 1,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом) | единиц | 10,00 | 10,00 | 1,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (нарастающим итогом) | единиц | 43,00 | 43,00 | 1,00 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (нарастающим итогом) | Млн. руб | 23,46 | 23,46 | 1,00 |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, Спрs |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа | Фактическое финансирование муниципальной программы, руб. |  |  | 1 364 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |