Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма» в 2024 году

«Муниципальное казенное учреждение «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа»

(наименование органа администрации района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 0,92 |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 98,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 9 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,00 |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта » |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа" |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 93,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва» |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа" |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие туризма» |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа" |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа" |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Кол-во присвоенных баллов по программе | 9 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ | 28 |  |

Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Тенденция | Условие достижения | План | Факт | Индекс фактического достижения, Ицп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество спортсменов Шарыповского муниципального округа в составах кандидатов спортивных сборных команд Красноярского края | чел | Увеличение | Равно | 5,00 | 5,00 | 1,00 |
| 2 | Количество туристов и экскурсантов, посетивших Шарыповский муниципальный округ | тыс. чел. | Увеличение | Равно | 618,00 | 618,00 | 1,00 |
| 3 | Суммарная оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, не менее | балл | Увеличение | Не менее | 99,00 | 112,00 | 1,00 |
| 4 | Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | Увеличение | Равно | 123,09 | 123,09 | 1,00 |
| 5 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального округа | % | Увеличение | Равно | 55,64 | 55,68 | 1,00 |
| 6 | Уровень удовлетворенности населения округа условиями для занятий физической культурой и спортом | % | Увеличение | Равно | 98,00 | 52,50 | 0,54 |
|  | Средний уровень достижения целевых показателей, Сцп |  |  |  |  |  | 0,92 |
|  | Фактический уровень финансирования по программе: |  |  |  | 48 455 613,32 | 47 488 273,28 | 98,00 % |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  | 9 |

Оценка достижения показателей результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм | Тенденция | Условие достижения | План | Факт | Индекс фактического достижения | Вес | Уровень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество физических лиц, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, реализуемых на территории округа | тыс. чел. | Увеличение | Равно | 1 007,00 | 1 007,00 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 2 | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | Увеличение | Равно | 65,00 | 65,00 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| 3 | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | % | Увеличение | Равно | 12,00 | 12,00 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Количество туроператоров, организующих туры по Шарыповскому муниципальному округу | ед | Увеличение | Равно | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям | дней/откл | Снижение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 6 | Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждениям | дней/откл | Снижение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 7 | Количество слушателей, принявших участие в мастер-классах, мероприятиях обучающего характера в области туризма и гостеприимства | чел. | Увеличение | Равно | 70,00 | 70,00 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | Увеличение | Равно | 20,00 | 20,00 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| 9 | Доля спортсменов округа, ставших призерами соревнований различного уровня, в общем количестве участвующих спортсменов округа | % | Увеличение | Равно | 22,00 | 22,00 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| 10 | Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом | % | Увеличение | Равно | 18,04 | 18,04 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| 11 | Доля граждан от общего количества принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | Увеличение | Равно | 30,00 | 30,00 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| 12 | Количество спортивных сооружений в округе | ед | Увеличение | Равно | 58,00 | 58,00 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| 13 | Единовременная пропускная способность объектов спорта округа | ед | Увеличение | Равно | 1 593,00 | 1 593,00 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| 14 | Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | Увеличение | Равно | 123,09 | 123,09 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| 15 | Эффективность использования существующих объектов спорта | % | Увеличение | Равно | 64,00 | 64,00 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности, Срп |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

Оценка достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Финансирование, руб. |  |  | Средний уровень достижения показателей результативности, Спрn | Баллы | Показатель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Факт/План |  |  | Наименование | Ед. изм | План | Факт | Индекс фактического достижения |
| пМП 1 | Развитие массовой физической культуры и спорта | 13 243 201,50 | 12 337 326,82 | 93,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 20,00 | 20,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Количество спортивных сооружений в округе | ед | 58,00 | 58,00 | 1,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Доля спортсменов округа, ставших призерами соревнований различного уровня, в общем количестве участвующих спортсменов округа | % | 22,00 | 22,00 | 1,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Единовременная пропускная способность объектов спорта округа | ед | 1 593,00 | 1 593,00 | 1,00 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 123,09 | 123,09 | 1,00 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом | % | 18,04 | 18,04 | 1,00 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 64,00 | 64,00 | 1,00 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Доля граждан от общего количества принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 30,00 | 30,00 | 1,00 |
| пМП 2 | Развитие системы подготовки спортивного резерва | 28 994 478,99 | 28 935 090,15 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 65,00 | 65,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | % | 12,00 | 12,00 | 1,00 |
| пМП 3 | Развитие туризма | 387 900,00 | 387 900,00 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество туроператоров, организующих туры по Шарыповскому муниципальному округу | ед | 4,00 | 4,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Количество слушателей, принявших участие в мастер-классах, мероприятиях обучающего характера в области туризма и гостеприимства | чел. | 70,00 | 70,00 | 1,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Количество физических лиц, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, реализуемых на территории округа | тыс. чел. | 1 007,00 | 1 007,00 | 1,00 |
| пМП 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 5 830 032,83 | 5 827 956,31 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям | дней/откл | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждениям | дней/откл | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Программа | Фактическое финансирование муниципальной программы, руб. |  |  | 47 488 273,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, Спрs |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |