Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами» в 2024 году

«Финансово-экономическое управление администрации Шарыповского муниципального округа»

(наименование органа администрации района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 99,84 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 9 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,00 |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ |  |  |
| Подпрограмма 1. «Организация и ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учетов и формирование отчетности централизованной бухгалтерией» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | Финансово-экономическое управление администрации Шарыповского муниципального округа |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Кол-во присвоенных баллов по программе | 9 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ | 28 |  |

Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Тенденция | Условие достижения | План | Факт | Индекс фактического достижения, Ицп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соотношение количества проверок, в ходе которых выявлены нарушения в области бухгалтерского, бюджетного и налогового учетов, по результатам которых применены штрафные санкции в обслуживаемых учреждениях к общему количеству проверок | процент | Снижение | Не более | 5,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 | Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ Шарыповского муниципального округа | процент | Увеличение | Не менее | 93,00 | 93,20 | 1,00 |
|  | Средний уровень достижения целевых показателей, Сцп |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Фактический уровень финансирования по программе: |  |  |  | 47 490 154,44 | 47 415 630,00 | 99,84 % |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  | 9 |

Оценка достижения показателей результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм | Тенденция | Условие достижения | План | Факт | Индекс фактического достижения | Вес | Уровень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Своевременность предоставления отчетности | количество дней отклонения | Снижение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 2 | Cоотношение количества проверок, в ходе которых выявлены нарушения в области бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов по вине учреждения и по результатам которых применены штрафные санкции в обслуживаемых учреждениях к общему количеству проверок | процент | Снижение | Не более | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 0,15 | 0,15 |
| 3 | Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ Шарыповского муниципального округа | процент | Увеличение | Не менее | 93,00 | 93,20 | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 4 | Обеспечение исполнения расходных обязательств округа (без учета расходов за счет безвозмездных поступлений) | процент | Увеличение | Не менее | 96,00 | 98,20 | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | Поддержание среднего значения оценок главного распорядителя по показателям качества финансового менеджмента | баллы | Увеличение | Не менее | 3,00 | 3,90 | 1,00 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Доля главных распорядителей бюджетных средств Шарыповского муниципального округа, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения бюджета | процент | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 7 | Доля полученных положительных заключений Экспертной комиссии, осуществляющей проведение публичной независимой экспертизы решений Шарыповского окружного Совета депутатов в области бюджетной и налоговой политики | процент | Увеличение | Не менее | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 8 | Актуализация рубрики «Бюджет для граждан» на официальном сайте Шарыповского муниципального округа | единиц | Увеличение | Равно | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,12 | 0,12 |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности, Срп |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

Оценка достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Финансирование, руб. |  |  | Средний уровень достижения показателей результативности, Спрn | Баллы | Показатель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Факт/План |  |  | Наименование | Ед. изм | План | Факт | Индекс фактического достижения |
| пМП 1 | Организация и ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учетов и формирование отчетности централизованной бухгалтерией | 25 556 262,00 | 25 533 977,81 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Своевременность предоставления отчетности | количество дней отклонения | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Cоотношение количества проверок, в ходе которых выявлены нарушения в области бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов по вине учреждения и по результатам которых применены штрафные санкции в обслуживаемых учреждениях к общему количеству проверок | процент | 5,00 | 0,00 | 1,00 |
| пМП 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 21 933 892,44 | 21 881 652,19 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ Шарыповского муниципального округа | процент | 93,00 | 93,20 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Обеспечение исполнения расходных обязательств округа (без учета расходов за счет безвозмездных поступлений) | процент | 96,00 | 98,20 | 1,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Поддержание среднего значения оценок главного распорядителя по показателям качества финансового менеджмента | баллы | 3,00 | 3,90 | 1,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Доля главных распорядителей бюджетных средств Шарыповского муниципального округа, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения бюджета | процент | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Доля полученных положительных заключений Экспертной комиссии, осуществляющей проведение публичной независимой экспертизы решений Шарыповского окружного Совета депутатов в области бюджетной и налоговой политики | процент | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Актуализация рубрики «Бюджет для граждан» на официальном сайте Шарыповского муниципального округа | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Программа | Фактическое финансирование муниципальной программы, руб. |  |  | 47 415 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, Спрs |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |